Заходи

щодо здійснення моніторингу

по роботі з обдарованими дітьми

в 2015/2016 н.р.

| Етапи | Заходи | Термін |
| --- | --- | --- |
| Підготовчий | Наказ «Про створення постійнодіючої експертної групи по проведенню моніторингу» | До 09.09.2015 |
|  | Наказ «Про проведення моніторингу по роботі з обдарованими дітьми» | До 09.09.2015 |
|  | Підготовка інструментарію: - тести; - анкети для вчителів; - анкети для учнів; - анкети для батьків; - банк даних обдарованих дітей; - портфоліо на обдарованих дітей; - кваліметрична модель | До 09.10.2015 |
|  | Підбір критеріїв оцінювання моніторингу | До 07.10.2015 |
| Практичний | Анкетування учнів | До 23. 12.2015 |
|  | Анкетування вчителів | До 23.12.2015 |
|  | Анкетування батьків | До 23.12.2015 |
|  | Поповнення банку даних по обдарованих дітях | Вересень - жовтень 2015 |
|  | Оформлення портфоліо на обдарованих дітей | Вересень 2015 - квітень 2016 |
|  | Відвідування уроків | Жовтень 2015 -квітень 2016 |
|  | Відвідування позакласних заходів | Жовтень 2015 - квітень 2016 |
| Аналітичний | Узагальнення й аналіз отриманих даних | До 01.05.2016 |
|  | Оформлення кваліметричної моделі | До 01.05.2016 |
|  | Представлення даних у табличній і графічній формах | До 01.05.2016 |
|  | Підготовка аналітичних звітів і рекомендацій для вчителів | До 01.05.2016 |
| Підсумковий | Аналітична довідка «Про підсумки моніторингу по роботі з обдарованими» | До 01.05.2016 |
|  | Наказ «Про результати проведення моніторингу по роботі з обдарованими» | До 10.05.2016 |
|  | Нарада при директору «Про результати проведення моніторингу по роботі з обдарованими» | Червень 2016 |